## Hoja1
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMÁTICA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2012
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada actividad | Calendario para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO | [5 empty] | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Ratificar los datos del responsable de las actividades de contraloría social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS). | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento | 1 | bar: 14 to MAYO 21
2 | Revisar, y en su caso actualizar, el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, el Plan de Difusión (PIFI) y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). | Instancia Normativa | Documento | 4 | bar: 14 to MAYO 20
3 | Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para su validación respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, el Plan de Difusión (PIFI) y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa PIFI. | Instancia Normativa | Documento | 3 | bar: 14 to MAYO 20
4 | Adecuar el Manual del Usuario "Paso a Paso" y enviarlo a la SFP. | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: 14 to MAYO 20
5 | Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, PATCS y Manual del Usuario "Paso a paso". | Instancia Normativa | Documento | 4 | bar: 14 to MAYO 20
6 | Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) las Plantillas de Cédulas de Vigilancia e Informe Anual. | Instancia Normativa | Documento | 2 | bar: 14 to MAYO 20
7 | Elaborar y diseñar material o contenido del Plan de Difusión para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES). | Instancia Normativa | Documento | 1
8 | Elaborar la metodología de capacitación a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutoras e integrantes de los Comités de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: 17 to MAYO 22
9 | Solicitar a las instancias Ejecutoras (IES) beneficiadas en 2011 y seleccionadas, la elaboración de sus Programas Institucionales de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), alineados al PATCS y el envio de de éstos a la Instancia Normativa . | Instancia Normativa | Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) | 25 | bar: MAYO 19 to MAYO 22
10 | Gestionar la inclusión de la cláusula de contraloría social en el Convenio de Colaboración y apoyo a suscribirse en 2012 con las instancias ejecutoras (IES). | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: MAYO 18 to MAYO 22
11 | Solicitar la coordinación a las IES, (Instancias Ejecutoras) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de promoción de contraloría social. | Instancia Normativa | Comunicado a las Instancias Ejecutoras (IES) | 25
13 | Establecer actividades de coordinación con el Órgano Interno de Control para el registro, seguimiento y atención de las quejas y denuncias y para el seguimiento de las actividades de contraloría social. | Instancia Normativa | Documento | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
14 | Difundir en la página de internet del PIFI, Esquema, Guía Operativa, Plan de Difusión, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y el Manual del Usuario "Paso a paso", aprobados por la SFP. | Instancia Normativa | Documento | 5 | bar: MAYO 18 to MAYO 22
15 | Enviar al titular de cada IES beneficiada (Instancia Ejecutora) durante el año 2011, oficio o correo electrónico, mediante el cual se les invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de internet, donde difundan, Esquema, Guía Operativa y Plan de Difusión aprobados por la SFP. | Instancia Normativa | Oficio o correo electrónico | 25 | bar: MAYO 20 to MAYO 22
16 | Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloría social de la instancias ejecutoras (IES). | Instancia Normativa | Capacitados | 25 | bar: MAYO 20 to MAYO 22
17 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de los representantes federales y/o ejecutores y registrar minutas en el SICS. | Instancia Normativa | Minuta/ Actas | 25 | bar: MAYO 20 to MAYO 22
18 | Solicitar a los Responsables de Contraloría Social constituyan el(los) Comité(s) de Contraloría Social y los registre(n) en el SICS. | Instancia Normativa | Correo electrónico u oficio | 25
19 | Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de contraloría social a los Responsables de cada IES (Instancia Ejecutora) que lo soliciten. | Instancia Normativa | Variable | bar: MAYO 20 to MAYO 22
3. SEGUIMIENTO
20 | Revisar los avances de los PITCS de las Instancias Ejecutoras (IES) en formato en Excel. | Instancia Normativa | Revisión trimestral | 4 | bar: MAYO 21 to MAYO 22
21 | Reportar a la UORCS las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación y/o asesoría en las IES. | Instancia Normativa | Captura trimestral | 4 | bar: MAYO 21 to MAYO 22
22 | Reportar a la Instancia Normativa las Cédulas de Vigilancia de Promoción de las IES. | Instancia Ejecutora | Captura trimestral | 25
23 | Reportar a la Instancia Normativa las Cédulas de Vigilancia de Resultados de las IES. | Instancia Ejecutora | Captura trimestral | 25
24 | Reportar a la Instancia Normativa los informes anuales que emitan los comités. | Instancia Ejecutora | Anual | 1 | Enero 2013
25 | Reportar a la Instancia Normativa las quejas y denuncias. | Instancia Ejecutora | Captura trimestral | 25
26 | Reportar a la UORCS los montos autorizados a las IES (Instancia Ejecutoras) seleaccionas, cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2011. | Instancia Normativa | Montos capturados | 25 | bar: MAYO 20 to MAYO 22
28 | Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten. | Instancia Normativa | Captura trimestral | 4
29 | Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora. | Instancia Normativa | Informe | 1 | Enero 2013
Ing. Marco A. Norzagaray Gámez Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa Coordinación General de Universidades Tecnológicas